## Schulinfrastruktur
Sachstand Konjunkturpaket II - Schulinfrastrukturnfrastruktur | [5 empty] | = Maßnahme dauert noch an
Stand: 17.02.2011
Objekt / | Produktkonto | Finanz- | 2009 | 2010 | 2011 | Gesamtausgabe | beauftragt |  | Planwert
Maßnahme |  | konto | verausgabt | verausgabt | verausgabt | bisher |  |  | Abschluss
Gymnasium Stolzenau | 11520.096038 | 787138 | 886157.37 | 978247.41 | 115238.09 | 1979642.87 | 1042366.03 | * | 3022008.9
Dach-/Fassadensanierung
WBS Rehburg | 11520.096028 | 787128 | 0 | 109609.23 | 0 | 109609.23 | 0 |  | 109609.23
Fensteraustausch
BBS Nienburg | 11520.096027 | 787127 | 170569.48 | 0 | 0 | 170569.48 | 0 |  | 170569.48
BHKW
Friedrich-Froebel- Schule | 11520.096024 | 787124 | 58359.26 | 0 | 0 | 58359.26 | 0 |  | 58359.26
Nienburg, Heizung
HRS Steimbke, Verstärkung | 11520.096022 | 787122 | 13112.37 | 14635 | 0 | 27747.37 | 0 |  | 27747.37
Hausanschluss
Käthe-Kollwitz-Schule Uchte
Heizkörper | 11520.096033 | 787133 | 39458.67 | 0 | 0 | 39458.67 | 0 |  | 39458.67
Außenwanddämmung | 11520.096041 | 787141 | 22179.05 | 0 | 0 | 22179.05 | 0 |  | 22179.05
HRS Uchte
Lehrerzimmer/TG-Raum | 11520.096040 | 787140 | 50987.93 | 0 | 0 | 50987.93 | 0 |  | 50987.93
Fenster-/Fassadensanierung | 11520.096030 | 787130 | 0 | 172418 | 0 | 172418 | 0 |  | 172418
GHS Steyerberg, Beleuchtung/ | 11520.096031 | 787131 | 65500 | 0 | 122871.2 | 188371.2 | 0 |  | 188371.2
Elektrik und Pufferspeicher
Übertrag: |  |  | 1306324.13 | 1274909.64 | 238109.29 | 2819343.06 | 1042366.03 | * | 3861709.09
Objekt / | Produktkonto | Finanz- | 2009 | 2010 | 2011 | Gesamtausgabe | beauftragt |  | Planwert
Maßnahme |  | konto | verausgabt | verausgabt | verausgabt | bisher |  |  | Abschluss
Übertrag: |  |  | 1306324.13 | 1274909.64 | 238109.29 | 2819343.06 | 1042366.03 | * | 3861709.09
HS Liebenau | 11520.096029 | 787129 | 0 | 0 | 91199.25 | 91199.25 | 177139.88 |  | 268339.13
Fenster-/Fassadensanierung
GHS Eystrup, Haupteingang / | 1520.096032 | 787132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17208.75 |  | 17208.75
Eingang / Beleuchtung-Elektrik
WBS Rehburg | 11520.096022 | 787122 | 0 | 0 | 26206.55 | 26206.55 | 14852.19 |  | 41058.74
Heizung
|  |  | 1306324.13 | 1274909.64 | 355515.09 | 2936748.86 | 1251566.85 | 0 | 4188315.71
[6 empty] | ursprüngliches Fördervolumen: |  |  | 3372000
[6 empty] | zzgl. Kommunale Infrastruktur: |  |  | 637008.08
[6 empty] | Zwischensumme, verfügbar: |  |  | 4009008.08
[6 empty] | abzgl. Bedarf: |  |  | 4188315.71
[6 empty] | verfügbar: |  |  | -179307.63
[5 empty] | Berücksichtigung HH-Ansatz GHS Styerberg: |  |  |  | 138000
[5 empty] | Berücksichtigung HH-Ansatz HS Liebenau: |  |  |  | 136000
* | Von den beauftragten 1.042.366,03 € sind 862.366,03 € bereits haushaltstechnisch als Auftrag erfasst; 180.000,- € stellen weitere zu
erwartende Zahlungsverpflichtungen dar.