## Sachstand KP II
Sachstand Konjunkturpaket II - noch nicht abgeschlossenen bzw. schlussgerechnete Maßnahmen
Stand: 06.06.2011
Objekt / | Produktkonto | Gesamtausgabe | noch | Planwert | Status | Status
Maßnahme |  | bisher | beauftragt | Abschluss | Fertigstellung | Schussrechnung
I. Kommunale Infrastruktur:
VHS Nienburg | 11510.096010 | 34394.77 | 56095.77 | 90490.54 | 80% | Juni 2011
Parkplatz | (11510.035000) |  |  |  | Sichtschutzzaun fehlt
II. Schulinfrastruktur:
Gymnasium Stolzenau | 11520.096038 | 2475340.78 | 546668.12 | 3022008.9 | 90% | Juni 2011
Dach-/Fassadensanierung |  |  |  |  | Restarbeiten, Elektro
HS Liebenau | 11520.096029 | 164982.78 | 103356.35 | 268339.13 | 95% | Juli 2011
Fenster-/Fassadensanierung |  |  |  |  | Restarbeiten, Außenbereich
GHS Eystrup, Haupteingang / | 11520.096032 | 0 | 17208.75 | 17208.75 | 100% | Juni 2011
Eingang Mensa / Beleuchtung-Elektrik
WBS Rehburg | 11520.096028 | 26206.55 | 14852.19 | 41058.74 | 99% | Juni 2011
Heizung |  |  |  |  | Kleinigkeiten Einstellung